## Sheet1
NEW GYMNASIUM
ARYADUTA MEDAN
CONTRACTOR :
Bill of Quantity R3 | [5 empty] | SPEK FINAL
TIME SCHEDULE NEW GYMNASIUM
NO. | ITEM | UNIT | VOL | UNIT PRICE | TOTAL | UNIT PRICE | TOTAL | JUMLAH TOTAL | BOBOT | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII
[10 empty] | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20
[10 empty] | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd
[10 empty] | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26
A | PRELIMINARY | [6 empty] | 35000000 | 4.0888 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452 | 0.31452
1 | Manajemen Proyek dan Pengawasan Lapangan | ls | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
2 | Mobilisasi & Demobilisasi Tenaga Kerja, Material dan Peralatan | ls | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
3 | Material Approval, Shop Drawing dan As Built Drawing | ls | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
4 | Site Management (Proteksi Fasilitas Existing dan Akses, Kebersihan, Pembuangan Sampah) | ls | 1 |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
5 | Testing & Commissioning | ls | 1 |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
6 | Pemindahan alat-alat gym dari lokasi saat ini ke lokasi baru | ls | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL A | 0 |  | 35000000 | 35000000 | 4.0888
B | PEKERJAAN PEMBONGKARAN
1 | Pembongkaran seluruh fasilitas area existing termasuk tapi tidak terbatas pada finishing lantai, dinding, ceiling, railing parapet, pintu dan jendela, AC, instalasi listrik, dan lain-lain untuk menyesuaikan design gym | ls | 1 |  | 0 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 2.0444 | 2026-05-03: 0.68146; 2026-05-10: 0.68146; 2026-05-17: 0.68146
|  |  |  | SUB TOTAL B | 0 |  | 17500000 | 17500000 | 2.0444
C | PEKERJAAN LANTAI DAN FINISHING LANTAI
1 | Raised floor tinggi 300 mm pada area Male & Female Toilet | [6 empty] | 9350000 | 1.0923 | 2026-05-17: 0.54614; 2026-05-24: 0.54614
a | Urugan bata ringan tebal 200 mm | m2 | 18.7 |  | 0 | 300000 | 5610000 | 0 | 0
b | Plat lantai tebal 75 mm | m2 | 18.7 |  | 0 | 200000 | 3740000 | 0 | 0
0
2 | Gym Flooring Rubber Gym Matt (Maxive Rubber Matt 50cmx50cmx2cm) | m2 | 59.9 |  | 0 | 900000 | 53910000 | 53910000 | 6.2979 | 2026-06-28: 1.5745; 2026-07-05: 1.5745; 2026-07-12: 1.5745; 2026-07-19: 1.5745
0
3 | Finishing lantai Vinyl TV 3048 termasuk screed dan aci pada Area Foyer | m2 | 11.5 |  | 0 | 450000 | 5175000 | 5175000 | 0.60456 | 2026-06-28: 0.15114; 2026-07-05: 0.15114; 2026-07-12: 0.15114; 2026-07-19: 0.15114
0
4 | Finishing lantai HT Indogress Aurora ukuran 600 x 600 mm pada | [6 empty] | 8810250 | 1.0292 | 2026-06-14: 0.51462; 2026-06-21: 0.51462
a | Male Toilet, Female Toilet, Toilet Entrance | m2 | 17.83 |  | 0 | 425000 | 7577750 | 0 | 0
b | Step Tangga Raise Floor | m | 2.9 |  | 0 | 425000 | 1232500 | 0 | 0
0
5 | Penutupan celah lantai dengan jendela façade menggunakan plywood fin. ducco paint rangka L-50x50x5 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 1500000 | 3300000 | 3300000 | 0.38551 | 2026-05-31: 0.096379; 2026-06-07: 0.096379; 2026-06-14: 0.096379; 2026-06-21: 0.096379
|  |  |  | SUB TOTAL C | 0 |  | 80545250 | 80545250 | 9.4095
D | PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING
1 | Dinding bata ringan termasuk bata ringan tebal 100 mm, perekat bata ringan menggunakan semen instan, balok dan kolom praktis | m2 | 82.83 |  | 0 | 525000 | 43485750 | 43485750 | 5.0801 | 2026-05-10: 1.27; 2026-05-17: 1.27; 2026-05-24: 1.27; 2026-05-31: 1.27
0
2 | Plester dan aci dinding menggunakan semen instan MU/ AM/ setara | m2 | 165.66 |  | 0 | 120000 | 19879200 | 19879200 | 2.3223 | 2026-05-17: 0.77411; 2026-05-24: 0.77411; 2026-05-31: 0.77411
0
3 | Cermin dinding ukuran 8500 x 2850 mm termasuk cermin tebal 5 mm, backing plywood tebal 12 mm, Lighting (LED Strip, Channel dan Acrylic Cover) pada Area Gym | unit | 1 |  | 0 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 6.7757 |  |  |  | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696 | 0.84696
4 | Wall Panel fin. HPL pada Foyer | [6 empty] | 60000000 | 7.0093 | 2026-05-31: 1.0013; 2026-06-07: 1.0013; 2026-06-14: 1.0013; 2026-06-21: 1.0013; 2026-06-28: 1.0013; 2026-07-05: 1.0013; 2026-07-12: 1.0013
a | Elv - 1, ukuran lebar 4100 x tinggi 2850 mm termasuk indirect light | unit | 1 |  | 0 | 43000000 | 43000000 | 0 | 0
b | Elv - 2, ukuran lebar 2700 x tinggi 2850 mm termasuk ambalan meja/ counter top, stainless steel frame, indirect LED light | unit | 1 |  | 0 | 17000000 | 17000000 | 0 | 0
5 | Cat Dinding, Dulux Pentalite | m2 | 71.25 |  | 0 | 65000 | 4631250 | 4631250 | 0.54103 | 2026-07-05: 0.18034; 2026-07-12: 0.18034; 2026-07-19: 0.18034
0
6 | Finishing dinding, Homogenous Tile Indogress Bianco Damasco ukuran 600 x 600 mm pada : | [6 empty] | 37886625 | 4.426 | 2026-05-31: 1.1065; 2026-06-07: 1.1065; 2026-06-14: 1.1065; 2026-06-21: 1.1065
a | Male Toilet | m2 | 36.0825 |  | 0 | 525000 | 18943312.5 | 0 | 0
b | Female Toilet | m2 | 36.0825 |  | 0 | 525000 | 18943312.5 | 0 | 0
0
7 | Partisi gypsum 1 sisi, rangka hollow 20x40, gypsum 9 mm Jayaboard termasuk cat utk cover instalasi stop kontak alat gym | m2 | 1.71 |  | 0 | 250000 | 427500 | 427500 | 0.049942 | 2026-06-07: 0.049942
|  |  |  | SUB TOTAL D | 0 |  | 224310325 | 224310325 | 26.2045
E | PEKERJAAN CEILING
1 | Ceiling gypsum menggunakan rangka hollow 40x40x0.4 mm, gypsum board ex Jayaboard tebal 9 mm termasuk kompon, rod penggantung pada : | [6 empty] | 13987500 | 1.6341 | 2026-05-31: 0.32681; 2026-06-07: 0.32681; 2026-06-14: 0.32681; 2026-06-21: 0.32681; 2026-06-28: 0.32681
a | Gym Area, Foyer dan Toilet Entrance | m2 | 78.3 |  | 0 | 150000 | 11745000 | 0 | 0
b | Area Façade, tinggi 600 mm | m | 14.95 |  | 0 | 150000 | 2242500 | 0 | 0
0
2 | Ceiling gypsum menggunakan rangka hollow 40x40x0.4 mm, water resistant gypsum board ex Jayaboard tebal 9 mm termasuk kompon, rod penggantung pada Male Toilet dan Female Toilet | m2 | 14 |  | 0 | 225000 | 3150000 | 3150000 | 0.36799 | 2026-06-21: 0.12266; 2026-06-28: 0.12266; 2026-07-05: 0.12266
0
3 | Shadow line/ tali air ceiling pada : | [6 empty] | 2105000 | 0.24591 | 2026-05-31: 0.049182; 2026-06-07: 0.049182; 2026-06-14: 0.049182; 2026-06-21: 0.049182; 2026-06-28: 0.049182
a | Gym Area, Foyer dan Toilet Entrace | m | 15.8 |  | 0 | 50000 | 790000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
b | Male Toilet | m | 13.15 |  | 0 | 50000 | 657500 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
c | Female Toilet | m | 13.15 |  | 0 | 50000 | 657500 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
4 | Cove Ceiling untuk indirect lamp sesuai gambar pada : | [6 empty] | 2362500 | 0.27599 | 2026-05-31: 0.055199; 2026-06-07: 0.055199; 2026-06-14: 0.055199; 2026-06-21: 0.055199; 2026-06-28: 0.055199
a | Gym Area dan Foyer | m | 9.85 |  | 0 | 150000 | 1477500 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
b | Male Toilet | m | 2.95 |  | 0 | 150000 | 442500 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
c | Female Toilet | m | 2.95 |  | 0 | 150000 | 442500 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-28
5 | Cove Light, plywood fin cat hitam pada gym area dan foyer sesuai gambar | m | 24.35 |  | 0 | 200000 | 4870000 | 4870000 | 0.56893 | 2026-05-31: 0.11379; 2026-06-07: 0.11379; 2026-06-14: 0.11379; 2026-06-21: 0.11379; 2026-06-28: 0.11379
|  |  |  | SUB TOTAL E | 0 |  | 26475000 | 26475000 | 3.0929
F | PEKERJAAN WATERPROOFING
1 | Waterproofing lantai menggunakan Sika Top 107 termasuk dinding setinggi 200 mm pada : | [6 empty] | 4333500 | 0.50625 | 2026-05-17: 0.25312; 2026-05-24: 0.25312
a | Male Toilet | m2 | 9.63 |  | 0 | 225000 | 2166750 | 0 | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
b | Female Toilet | m2 | 9.63 |  | 0 | 225000 | 2166750 | 0 | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
0 | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
2 | Waterproofing dinding area shower menggunakan Sika Top 107 pada : | [6 empty] | 3156750 | 0.36878 | 2026-05-17: 0.18439; 2026-05-24: 0.18439
a | Male Toilet | m2 | 7.015 |  | 0 | 225000 | 1578375 | 0 | 0
b | Female Toilet | m2 | 7.015 |  | 0 | 225000 | 1578375 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL F | 0 |  | 7490250 | 7490250 | 0.87503
G | PEKERJAAN SANITARY
1 | Pengadaan dan pemasangan sanitary fixtures complete set termasuk aksesoris dan material bantu pada Male Toilet | [6 empty] | 20373000 | 2.38 | 2026-06-14: 0.59501; 2026-06-21: 0.59501; 2026-06-28: 0.59501; 2026-07-05: 0.59501
a | Lavatory, Toto LW651J | unit | 1 |  | 0 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
b | Lavatory Faucet, Toto TX 115 MME | unit | 1 |  | 0 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
c | Toilet, Toto C769CEID/ TCW07SV5/ S769DREID + Eco Washer | unit | 1 |  | 0 | 8155000 | 8155000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
d | Bidet Spray, Toto TX403 MMD | unit | 1 |  | 0 | 882000 | 882000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
e | Urinal, UW58J | unit | 1 |  | 0 | 3430000 | 3430000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
f | Shower Head, Toto TX 488SZ | unit | 1 |  | 0 | 1323000 | 1323000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
g | Hand Shower, Toto TX 472 MME | unit | 1 |  | 0 | 910000 | 910000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
h | Mixer with Diverter, Toto TX 442 MME | unit | 1 |  | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
i | Paper Holder, TX 703 M3AV1 | unit | 1 |  | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
j | Floor Drain, Paloma FDP 3101 atau Toto | unit | 3 |  | 0 | 390000 | 1170000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
0 | bar: 2026-06-14 to 2026-07-05
2 | Pengadaan dan pemasangan sanitary fixtures complete set termasuk aksesoris dan material bantu pada Female Toilet | [6 empty] | 19218000 | 2.2451 | 2026-06-14: 0.56127; 2026-06-21: 0.56127; 2026-06-28: 0.56127; 2026-07-05: 0.56127
a | Lavatory, Toto LW651J | unit | 2 |  | 0 | 945000 | 1890000 | 0 | 0
b | Lavatory Faucet, Toto TX 115 MME | unit | 2 |  | 0 | 1330000 | 2660000 | 0 | 0
c | Toilet, Toto C769CEID/ TCW07SV5/ S769DREID + Eco Washer | unit | 1 |  | 0 | 8155000 | 8155000 | 0 | 0
d | Bidet Spray, Toto TX403 MMD | unit | 1 |  | 0 | 882000 | 882000 | 0 | 0
e | Shower Head, Toto TX 488SZ | unit | 1 |  | 0 | 1323000 | 1323000 | 0 | 0
f | Hand Shower, Toto TX 472 MME | unit | 1 |  | 0 | 910000 | 910000 | 0 | 0
g | Mixer with Diverter, Toto TX 442 MME | unit | 1 |  | 0 | 1638000 | 1638000 | 0 | 0
h | Paper Holder, TX 703 M3AV1 | unit | 1 |  | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 0
i | Floor Drain, Paloma FDP 3101 atau Toto | unit | 3 |  | 0 | 390000 | 1170000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL G | 0 |  | 39591000 | 39591000 | 4.6251
H | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Pintu double swing, kaca frameless tempered tebal 12 mm, ukuran lebar 1900 x tinggi 2700 mm termasuk floor hinges Deckson, Pull Handle tinggi 300 mm | unit | 1 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 3.5047 | 2026-06-21: 0.87617; 2026-06-28: 0.87617; 2026-07-05: 0.87617; 2026-07-12: 0.87617
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-12
2 | Pintu solid engineering fin HPL, ukuran lebar 800 x tinggi 2200 mm termasuk engsel, push pull handle dan concealed door closer ex Deckson | [6 empty] | 24000000 | 2.8037 | 2026-06-21: 0.70093; 2026-06-28: 0.70093; 2026-07-05: 0.70093; 2026-07-12: 0.70093
a | Male Toilet | unit | 1 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-12
b | Female Toilet | unit | 1 |  | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-12
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-12
3 | Cubicle Toilet & Shower fin frosted tempered glass dan hardware stainless steel pada | [6 empty] | 31000000 | 3.6215 | 2026-06-21: 0.90537; 2026-06-28: 0.90537; 2026-07-05: 0.90537; 2026-07-12: 0.90537
a | Male Toilet | unit | 2 |  | 0 | 7750000 | 15500000 | 0 | 0
b | Female Toilet | unit | 2 |  | 0 | 7750000 | 15500000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL H | 0 |  | 85000000 | 85000000 | 9.9299
I | PEKERJAAN BUILT IN & LOOSE FURNITURE
1 | Full Height Storage Cabinet ukuran 2300 x 2850 dan 2600 x 2850, fin. HPL termasuk aksesoris, hardware dan digital door lock pada Gym Area | unit | 1 |  | 0 | 89267925 | 89267925 | 89267925 | 10.4285 |  |  |  | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
2 | Full Height Small Storage Cabinet ukuran 1450 x 2550, fin. HPL dan mirror di pintu termasuk aksesoris dan hardware pada Toilet Entrance | unit | 1 |  | 0 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 2.5701 |  |  |  | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126 | 0.32126
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
3 | Cermin Lavatory termasuk cermin tebal 5 mm, backing plywood tebal 12 mm, LED Lamp pada | [6 empty] | 11500000 | 1.3435 | 2026-06-07: 0.22391; 2026-06-14: 0.22391; 2026-06-21: 0.22391; 2026-06-28: 0.22391; 2026-07-05: 0.22391; 2026-07-12: 0.22391
a | Male Toilet, ukuran lebar 930 x tinggi 1450 mm | unit | 1 |  | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
b | Female Toilet, ukuran lebar 1750 x tinggi 1450 mm | unit | 1 |  | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
4 | Meja Lavatory fin. HPL (Laci diubah menjadi Partisi ) termasuk top table Solid Surface pada | [6 empty] | 20500000 | 2.3949 |  |  |  | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936 | 0.29936
a | Male Toilet, panjang 1000 mm | unit | 1 |  | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
b | Female Toilet, panjang 1800 mm | unit | 1 |  | 0 | 13500000 | 13500000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-07-12
5 | Bench pada Foyer, ukuran 1100 x 400 mm | unit | 2 |  | 0 | 4750000 | 9500000 | 9500000 | 1.1098 |  |  |  | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873 | 0.13873
|  |  |  | SUB TOTAL I | 0 |  | 152767925 | 152767925 | 17.8467
J | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
1 | Panel SDP Ruang Gym, ukuran 40x40 cm tebal 20 cm lengkap dengan : | ls | 1 |  | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 1.7523 | 2026-05-17: 0.43808; 2026-05-24: 0.43808; 2026-05-31: 0.43808; 2026-06-07: 0.43808
| MCB utama 3 phase 45A, Schneider : 1 buah | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| MCB utama 3 phase 32A, Schneider : 2 buah | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| MCB pembagi 1 phase 16A, Schneider : 7 buah | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| MCB pembagi 1 phase 10A, Schneider : 3 buah | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| ELCB 10 A untuk alat gym : 2 buah | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| Rel dudukan MCB | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
| Grounding max 2 Ohm | [7 empty] | 0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
0 | bar: 2026-05-17 to 2026-06-07
2 | Instalasi kabel feeder & breaker utama dari panel lantai gedung ke panel daya ruang Gym, | [6 empty] | 7735000 | 0.90362 | 2026-05-17: 0.22591; 2026-05-24: 0.22591; 2026-05-31: 0.22591; 2026-06-07: 0.22591
a | Kabel NYY 4x6 + grounding BC 6 mm Eterna termasuk clamp, dll | m | 40 |  | 0 | 175000 | 7000000 | 0 | 0
b | MCCB 3 phase 50A, Schneider | pcs | 1 |  | 0 | 735000 | 735000 | 0 | 0
0
3 | LED Strip untuk Indirect Lamp Ceiling Cove, LEDstrip ex Hiled / Maxled, 3000K termasuk transformer, dll pada : | [6 empty] | 4196250 | 0.49022 | 2026-06-21: 0.16341; 2026-06-28: 0.16341; 2026-07-05: 0.16341
a | Gym Area dan Foyer | m | 9.85 |  | 0 | 225000 | 2216250 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
b | Step Tangga Raised Floor | m | 2.9 |  | 0 | 225000 | 652500 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
c | Male Toilet | m | 2.95 |  | 0 | 225000 | 663750 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
d | Female Toilet | m | 2.95 |  | 0 | 225000 | 663750 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
4 | Downlight pada Area Gym dan Foyer, armature lampu warna hitam, ex Hiled / Maxled , 12W 3000K | pcs | 18 |  | 0 | 300000 | 5400000 | 5400000 | 0.63084 | 2026-06-21: 0.21028; 2026-06-28: 0.21028; 2026-07-05: 0.21028
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
5 | Downlight pada Toilet dan Toilet Entrance, Philips Meson 9W, beam angle 90 deg, 3000K | pcs | 5 |  | 0 | 150000 | 750000 | 750000 | 0.087617 | 2026-06-21: 0.029206; 2026-06-28: 0.029206; 2026-07-05: 0.029206
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
6 | Armatur Stop Kontak termasuk inbow dus, material bantu dan aksesoris : | [6 empty] | 1020000 | 0.11916 | 2026-06-21: 0.03972; 2026-06-28: 0.03972; 2026-07-05: 0.03972
a | Stop Kontak Dinding ex Panasonic, Style E | pcs | 5 |  | 0 | 85000 | 425000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
b | Stop Kontak Dinding ex Panasonic, Style E | pcs | 7 |  | 0 | 85000 | 595000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
0 | bar: 2026-06-21 to 2026-07-05
7 | Armatur Saklar, Panasonic Style E termasuk inbow dus, material bantu dan aksesoris pada : | [6 empty] | 255000 | 0.02979 | 2026-06-21: 0.0099299; 2026-06-28: 0.0099299; 2026-07-05: 0.0099299
a | Saklar Hubung 6 gang untuk lampu Foyer dan Area Gym | set | 1 |  | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0
b | Saklar Ganda di Male & Female Toilet | set | 2 |  | 0 | 60000 | 120000 | 0 | 0
0
8 | Instalasi lampu & exhaust fan dari dan ke saklar menggunakan kabel NYM 3x1.5 mm ex Eterna termasuk conduit 20 mm, bobokan, perapihan kembali, material bantu dan aksesoris untuk : | [6 empty] | 12000000 | 1.4019 | 2026-06-07: 0.35047; 2026-06-14: 0.35047; 2026-06-21: 0.35047; 2026-06-28: 0.35047
a | Indirect lamp area gym dan foyer | titik | 6 |  | 0 | 320000 | 1920000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
b | Indirect lamp wall panel area foyer | titik | 2 |  | 0 | 320000 | 640000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
c | Indirect lamp step tangga raised floor | titik | 2 |  | 0 | 320000 | 640000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
d | Indirect lamp cermin lavatory male dan female toilet | titik | 2 |  | 0 | 320000 | 640000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
e | Downlight area gym dan foyer | titik | 18 |  | 0 | 320000 | 5760000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
f | Downlight area toilet dan toilet entrance | titik | 5 |  | 0 | 320000 | 1600000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
g | Exhaust fan di Male & Female Toilet | titik | 2 |  | 0 | 400000 | 800000 | 0 | 0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
0 | bar: 2026-06-07 to 2026-06-28
9 | Instalasi lampu & exhaust fan dari dan ke saklar menggunakan kabel NYM 3x1.5 mm ex Eterna termasuk conduit 20 mm, bobokan, perapihan kembali, material bantu dan aksesoris untuk : | [6 empty] | 3840000 | 0.4486 | 2026-06-07: 0.11215; 2026-06-14: 0.11215; 2026-06-21: 0.11215; 2026-06-28: 0.11215
a | Stop Kontak Dinding | titik | 5 |  | 0 | 320000 | 1600000 | 0 | 0
b | Stop Kontak Dinding | titik | 7 |  | 0 | 320000 | 2240000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL J | 0 |  | 50196250 | 50196250 | 5.864
K | PEKERJAAN PLUMBING
1 | Instalasi pipa air dingin menggunakan pipa PPR PN10 ex Toro/ SD termasuk fitting (elbow, tee, reducer, dll) sesuai gambar dengan detail : | [6 empty] | 11435000 | 1.3359 | 2026-05-24: 0.33397; 2026-05-31: 0.33397; 2026-06-07: 0.33397; 2026-06-14: 0.33397
a | Pipa dia. 1" | m | 50 |  | 0 | 170000 | 8500000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
b | Elbow dia. 1" | pcs | 10 |  | 0 | 65100 | 651000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
c | Tee dia. 1" | pcs | 2 |  | 0 | 72000 | 144000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
d | Socket dia. 1" | pcs | 20 |  | 0 | 42000 | 840000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
e | Ball Valve dia. 1", Kitz | pcs | 1 |  | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
2 | Instalasi pipa air panas menggunakan pipa PPR PN20 Toro/ SD termasuk fitting (elbow, tee, reducer, dll) sesuai gambar dengan detail : | [6 empty] | 8376000 | 0.9785 | 2026-05-24: 0.24463; 2026-05-31: 0.24463; 2026-06-07: 0.24463; 2026-06-14: 0.24463
a | Pipa dia. 3/4" | m | 40 |  | 0 | 170000 | 6800000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
b | Elbow dia. 3/4" | pcs | 8 |  | 0 | 39000 | 312000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
c | Tee dia. 3/4" | pcs | 2 |  | 0 | 42000 | 84000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
d | Socket dia. 3/4" | pcs | 20 |  | 0 | 30000 | 600000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
e | Ball Valve dia. 3/4" | pcs | 1 |  | 0 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
0 | bar: 2026-05-31 to 2026-06-14
3 | Instalasi pipa air kotor | [6 empty] | 16471000 | 1.9242 | 2026-05-24: 0.48105; 2026-05-31: 0.48105; 2026-06-07: 0.48105; 2026-06-14: 0.48105
a | Coring dia. 4" mm termasuk grouting | titik | 2 |  | 0 | 800000 | 1600000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
b | Pipa PVC AW dia. 4" termasuk klem bracket, penggantung pipa ke dak beton, dll | m | 30 |  | 0 | 425000 | 12750000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
c | Elbow PVC AW dia. 4" mm, 90 deg | pcs | 6 |  | 0 | 201000 | 1206000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
d | Tee PVC AW dia. 4" | pcs | 1 |  | 0 | 267000 | 267000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
e | Socket PVC AW dia. 4" | pcs | 4 |  | 0 | 162000 | 648000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
4 | Instalasi pipa air bekas | [6 empty] | 10999000 | 1.2849 | 2026-05-24: 0.32123; 2026-05-31: 0.32123; 2026-06-07: 0.32123; 2026-06-14: 0.32123
a | Coring dia. 3" termasuk grouting | titik | 2 |  | 0 | 650000 | 1300000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
b | Pipa PVC AW 3" termasuk klem bracket, penggantung pipa ke dak beton, material bantu, aksesoris, dll | m | 30 |  | 0 | 257000 | 7710000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
c | Pipa PVC AW 2" termasuk klem bracket, penggantung pipa ke dak beton, material bantu, aksesoris, dll | m | 12 |  | 0 | 125000 | 1500000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
d | Elbow PVC AW 3", 90 deg | pcs | 2 |  | 0 | 108000 | 216000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
e | Tee PVC AW 3" | pcs | 1 |  | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
f | P Trap 2" | pcs | 2 |  | 0 | 42000 | 84000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
g | Reducer 3" ke 2" | pcs | 1 |  | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
5 | Instalasi pipa vent | [6 empty] | 2565000 | 0.29965 | 2026-05-24: 0.074912; 2026-05-31: 0.074912; 2026-06-07: 0.074912; 2026-06-14: 0.074912
a | Pipa PVC D dia. 1" mm termasuk fitting, klem bracket, penggantung pipa ke dak beton dll | m | 30 |  | 0 | 85500 | 2565000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL K | 0 |  | 49846000 | 49846000 | 5.8231
L | PEKERJAAN VAC
1 | Unit AC dan Exhaust Fan termasuk bracket, aksesoris dan material bantu pada : | [6 empty] | 21200000 | 2.4766 | 2026-06-28: 1.2383; 2026-07-05: 1.2383
a | AC Split Wall Mounted, Sharp/ LG, 2.5PK non inverter | unit | 2 |  | 0 | 9000000 | 18000000 | 0 | 0
b | Exhaust Fan Ceiling Duct, KDK 24CDQNA 24CDQN 12 Inch atau setara di male toilet dan female toilet | unit | 2 |  | 0 | 1600000 | 3200000 | 0 | 0
0
2 | Pipa Refrigerant Supply & Return, ukuran 3/8 + 5/8 ex Hoda / Artic termasuk insulasi (insuflex/ armaflex) | m | 30 |  | 0 | 280000 | 8400000 | 8400000 | 0.98131 | 2026-05-24: 0.3271; 2026-06-07: 0.3271; 2026-06-14: 0.3271
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
3 | Instalasi Kabel AC : | [6 empty] | 3810000 | 0.44509 | 2026-05-24: 0.14836; 2026-05-31: 0.14836; 2026-06-07: 0.14836
a | Kabel Kontrol NYM 3x1.5 mm , Eterna | m | 30 |  | 0 | 40000 | 1200000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
b | Kabel Power NYM 3x4 mm, Eterna | m | 29 |  | 0 | 90000 | 2610000 | 0 | 0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
4 | Pipa Drain PVC AW 3/4" + Insulasi | m | 39 |  | 0 | 75000 | 2925000 | 2925000 | 0.34171 | 2026-05-24: 0.1139; 2026-05-31: 0.1139; 2026-06-07: 0.1139
0 | bar: 2026-05-24 to 2026-06-07
5 | Ducting exhaust fan menggunakan PVC class D dia. 4 inch ex Rucika termasuk fitting, aksesoris dan material bantu pada | [6 empty] | 2925000 | 0.34171 | 2026-05-24: 0.1139; 2026-05-31: 0.1139; 2026-06-07: 0.1139
a | Male Toilet | m | 3 |  | 0 | 325000 | 975000 | 0 | 0
b | Female Toilet | m | 6 |  | 0 | 325000 | 1950000 | 0 | 0
0
6 | Vent Cup Grill 4", Aluminium powder coating finish | pcs | 2 |  | 0 | 400000 | 800000 | 800000 | 0.093458 | 2026-06-28: 0.046729; 2026-07-05: 0.046729
|  |  |  | SUB TOTAL L | 0 |  | 40060000 | 40060000 | 4.6799
M | PEKERJAAN SPRINKLER, FIRE ALARM, PAGING SPEAKER | [6 empty] | 7500000 | 0.87617 | 2026-06-07: 0.14603; 2026-06-14: 0.14603; 2026-06-21: 0.14603; 2026-06-28: 0.14603; 2026-07-05: 0.14603; 2026-07-12: 0.14603
1 | Pekerjaan modifikasi dropper sprinkler menyesuaikan ketinggian plafon sesuai design | ls | 1 |  | 0 | 4000000 | 4000000
2 | Pekerjaan pemasangan ulang fire alarm sesuai design | ls | 1 |  | 0 | 2000000 | 2000000
3 | Pekerjaan pemasangan paging speaker sesuai design | ls | 1 |  | 0 | 1500000 | 1500000
|  |  |  | SUB TOTAL M | 0 |  | 7500000 | 7500000 | 0.87617
N | PEKERJAAN SOUND SYSTEM | [6 empty] | 7250000 | 0.84696 | 2026-06-07: 0.14116; 2026-06-14: 0.14116; 2026-06-21: 0.14116; 2026-06-28: 0.14116; 2026-07-05: 0.14116; 2026-07-12: 0.14116
1 | Peralatan sound system termasuk 3 ceiling speaker Polytron | set | 1 |  | 0 | 3500000 | 3500000
2 | Instalasi ceiling speaker menggunakan NYMHY 2x1.5 mm termasuk conduit 20 mm, aksesoris dan material bantu | titik | 5 |  | 0 | 750000 | 3750000
|  |  |  | SUB TOTAL N | 0 |  | 7250000 | 7250000 | 0.84696
O | PEKERJAAN DATA, TV, TELP | [6 empty] | 14700000 | 1.7173 | 2026-06-07: 0.28621; 2026-06-14: 0.28621; 2026-06-21: 0.28621; 2026-06-28: 0.28621; 2026-07-05: 0.28621; 2026-07-12: 0.28621
1 | Instalasi Data, UTP CAT6, Belden termasuk conduit | m | 130 |  | 0 | 40000 | 5200000 | 0 | 0
2 | Access Point, RG-AP 840L | unit | 1 |  | 0 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL O | 0 |  | 14700000 | 14700000 | 1.7173
P | PEKERJAAN CCTV | [6 empty] | 12768000 | 1.4916 | 2026-06-07: 0.2486; 2026-06-14: 0.2486; 2026-06-21: 0.2486; 2026-06-28: 0.2486; 2026-07-05: 0.2486; 2026-07-12: 0.2486
1 | Camera CCTV tipe Dome HIK Vision 2MP, ceiling mounted DS-2CD1127G2-L(UF) termasuk bracket, dll | pcs | 3 |  | 0 | 1500000 | 4500000 | 0 | 0
2 | Swicth POE, 8 port, TP-Link | unit | 1 |  | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
3 | Instalasi camera CCTV dari camera CCTV ke Control Room, UTP Cat 6 ex Belden termasuk conduit 20 mm, dll | m | 161.7 |  | 0 | 40000 | 6468000 | 0 | 0
|  |  |  | SUB TOTAL P | 0 |  | 12768000 | 12768000 | 1.4916
Q | PEKERJAAN TAMBAH/ KURANG | [6 empty] | 5000000 | 0.58411 | 2026-07-05: 0.1947; 2026-07-12: 0.1947; 2026-07-19: 0.1947
1 | Biaya Drain dan Pengisian Air Pemadam (PROVISIONAL SUM) | ls | 1 |  | 0 | 5000000 | 5000000
[7 empty] | 5000000 | 5000000 | 0.58411
[8 empty] | 856000000 | 100
RENCANA | [9 empty] | 0.99599 | 2.266 | 4.6878 | 9.0752 | 10.5137 | 10.3551 | 10.9359 | 12.2107 | 13.5039 | 12.8713 | 9.8548 | 2.4152 | 0.31452
KUMULATIF RENCANA | [9 empty] | 0.99599 | 3.262 | 7.9498 | 17.025 | 27.5387 | 37.8938 | 48.8297 | 61.0404 | 74.5442 | 87.4155 | 97.2703 | 99.6855 | 100
REALISASI | [9 empty] | 2026-05-03: 1.85
KUMULATIF REALISASI | [9 empty] | 2026-05-03: 1.85; 2026-05-10: 6.1449
DEVIASI | [9 empty] | 2026-05-03: 0.85401; 2026-05-10: 2.8829
SUMMARY
A | PRELIMINARY |  |  |  | 0 |  | 35000000 | 35000000
B | PEKERJAAN PEMBONGKARAN |  |  |  | 0 |  | 17500000 | 17500000
C | PEKERJAAN LANTAI DAN FINISHING LANTAI |  |  |  | 0 |  | 80545250 | 80545250
D | PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING |  |  |  | 0 |  | 224310325 | 224310325
E | PEKERJAAN CEILING |  |  |  | 0 |  | 26475000 | 26475000
F | PEKERJAAN WATERPROOFING |  |  |  | 0 |  | 7490250 | 7490250
G | PEKERJAAN SANITARY |  |  |  | 0 |  | 39591000 | 39591000
H | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0 |  | 85000000 | 85000000
I | PEKERJAAN BUILT IN & LOOSE FURNITURE |  |  |  | 0 |  | 152767925 | 152767925
J | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  |  |  | 0 |  | 50196250 | 50196250
K | PEKERJAAN PLUMBING |  |  |  | 0 |  | 49846000 | 49846000
L | PEKERJAAN VAC |  |  |  | 0 |  | 40060000 | 40060000
M | PEKERJAAN SPRINKLER, FIRE ALARM, PAGING SPEAKER |  |  |  | 0 |  | 7500000 | 7500000
N | PEKERJAAN SOUND SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 7250000 | 7250000
O | PEKERJAAN DATA, TV, TELP |  |  |  | 0 |  | 14700000 | 14700000
P | PEKERJAAN CCTV |  |  |  | 0 |  | 12768000 | 12768000
Q | PEKERJAAN TAMBAH/ KURANG |  |  |  | 0 |  | 5000000 | 5000000
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 856000000 | 856000000
PPN 11% |  |  |  |  | 0 |  | 94160000 | 94160000
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 950160000 | 950160000
Condition of Contract :
- | Lump Sum Fixed Price
- | Harga Penawaran Negosiasi : Rp 856,000,000,- (EX PPN)
- | Harga sudah termasuk PPN dan PPH (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
- | Down Payment dijamin dengan Bank Garansi/ Asuransi
- | Payment Term :
DP : 30% counter jaminan uang muka
Monthly Payment : progress aktual dipotong uang muka
- | Retention 5% selama masa pemeliharaan (3 bulan dari Serah Terima)
- | Penyelesaian pekerjaan : 90 hari kalender