## Framework Hybrid System
Fase | Label Fase | Task ID | Nama Task | Tujuan Task | Langkah-Langkah (Steps to do) | Output (Hasil) | Status
Fase 1 | DEFINE & BOUND | Task 1.1 | Define system objective | Ngerumusin sistem ini sebagai satu produk/solusi yang utuh, bukan kumpulan fitur. | 1. Tulis tujuan utama sistem dalam 1–3 kalimat 2. Tulis masalah yang diselesaikan 3. Tentukan user utama | • 1 paragraf objective system • list user utama • list problem yang diselesaikan | To Do
Fase 1 | DEFINE & BOUND | Task 1.2 | Define role of each layer | Biar jelas peran Telegram, ClickUp, PostgreSQL, dan Dashboard. | 1. Definisikan fungsi Telegram 2. Definisikan fungsi ClickUp 3. Definisikan fungsi PostgreSQL 4. Definisikan fungsi Dashboard 5. Tulis hubungan antar layer | • "role per layer" document • hubungan antar komponen | To Do
Fase 1 | DEFINE & BOUND | Task 1.3 | Define source of truth per domain | Ngilangin kebingungan "data ini sebenarnya milik siapa". | 1. Buat daftar domain data utama 2. Untuk tiap domain, tentukan source/read/write/hybrid 3. Tandai field yang nggak boleh di-double-edit 4. Tulis rule conflict | • source of truth matrix | To Do
Fase 1 | DEFINE & BOUND | Task 1.4 | Define system boundaries | Menentukan apa yang termasuk scope sistem dan apa yang bukan. | 1. Tentukan fitur yang masuk scope sekarang 2. Tentukan yang belum jadi fokus 3. Tulis current limitations | • scope statement • limitations list | To Do
Fase 2 | DESIGN FLOW | Task 2.1 | Design inbound flow from Telegram | Merapikan alur masuk request dari Telegram ke backend. | 1. Petakan jenis input Telegram 2. Tentukan payload minimum 3. Tentukan preprocessing 4. Tentukan routing entry point | • inbound flow spec • payload contract Telegram → backend | To Do
Fase 2 | DESIGN FLOW | Task 2.2 | Design decision/routing flow | Menentukan bagaimana sistem memutuskan request ini task, CAPEX, summary-related, atau unknown. | 1. Buat decision tree 2. Tentukan parser stages 3. Tentukan ambiguity handling 4. Tentukan success/failure response format | • routing decision map • parser behavior rules | To Do
Fase 2 | DESIGN FLOW | Task 2.3 | Design write paths | Menentukan data ditulis ke mana dan dalam urutan apa. | 1. Definisikan write path untuk task operasional 2. Definisikan write path untuk summary/structured data 3. Definisikan apakah satu event menulis ke 1 tempat atau 2 tempat 4. Tentukan failure behavior | • write path per domain • failure policy | To Do
Fase 2 | DESIGN FLOW | Task 2.4 | Design read paths for dashboard | Mencegah dashboard ambil data dari sumber yang salah. | 1. Bagi dashboard menjadi modul 2. Tentukan source read tiap modul 3. Tentukan kapan data harus real-time 4. Tulis warning untuk modul hybrid | • dashboard read map | To Do
Fase 2 | DESIGN FLOW | Task 2.5 | Design sync and enrichment rules | Menjaga supaya hybrid nggak bikin mismatch liar. | 1. Tentukan apakah DB itu cache, summary, atau secondary model 2. Tentukan kapan ClickUp dipull ke DB 3. Tentukan kapan DB boleh enrich dari ClickUp 4. Tentukan field ownership 5. Buat rule mismatch | • sync rules • enrichment rules • mismatch handling policy | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.1 | Stabilize Telegram intake | Biar semua request masuk dengan format yang konsisten. | 1. Audit payload Telegram yang sekarang dipakai 2. Samakan struktur private vs group context 3. Tambahkan field penting yang belum konsisten 4. Validasi request body sebelum diproses 5. Dokumentasikan contoh payload valid | • standardized Telegram intake contract | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.2 | Improve parser and intent accuracy | Ngurangin false positive dan false negative. | 1. Kumpulkan contoh pesan nyata 2. Uji parser dengan contoh-contoh itu 3. Perbaiki ekstraksi (title, team, assignee, due date, dll) 4. Tambahkan rule fallback 5. Pisahkan auto-executable vs needs-confirmation | • improved parser rules • validation sample set | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.3 | Stabilize ClickUp execution path | Memastikan task yang dieksekusi ke ClickUp benar target dan benar field-nya. | 1. Audit target resolution logic 2. Cek mapping team/folder/list/space 3. Tes create task ke beberapa skenario 4. Tes assignee resolution & due date parsing 5. Tangani error | • stable ClickUp write path • error handling checklist | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.4 | Stabilize PostgreSQL summary/support path | Memastikan data summary/internal tetap konsisten dan berguna. | 1. Audit tabel yang dipakai 2. Definisikan field wajib 3. Tentukan relasi ke ClickUp task 4. Validasi query summary 5. Cek enrich relevansi & aman 6. Dokumentasikan lifecycle | • stable DB support flow • documented summary data model | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.5 | Validate dashboard against source of truth | Memastikan tiap widget/dashboard module baca dari source yang benar. | 1. List semua modul dashboard 2. Cocokkan dengan read source 3. Cek modul yang diam-diam campur source 4. Tandai modul berpotensi mismatch 5. Tambahkan penjelasan/refactor | • dashboard source audit • mismatch list | To Do
Fase 3 | STABILIZE | Task 3.6 | Add observability and audit | Biar debugging hybrid system nggak gelap. | 1. Log inbound request 2. Log routing decision 3. Log write success/failure 4. Log DB sync/enrich result 5. Tambahkan correlation 6. Kategorikan error | • observability checklist • operational audit flow | To Do
Fase 4 | DOCUMENT & GOVERN | Task 4.1 | Write architecture narrative | Menyusun narasi sistem yang bisa dipakai tim dan laporan magang. | 1. Tulis arsitektur tingkat tinggi 2. Jelaskan peran tiap layer 3. Jelaskan kenapa hybrid dipilih (benefit/trade-off) 4. Jelaskan batasan sistem | • architecture write-up | To Do
Fase 4 | DOCUMENT & GOVERN | Task 4.2 | Create source of truth map | Biar semua orang tahu data mana harus dicek di mana. | 1. Buat daftar domain data 2. Isi source owner 3. Isi read/write path 4. Isi fallback/conflict rule | • source of truth map final | To Do
Fase 4 | DOCUMENT & GOVERN | Task 4.3 | Create operational rules | Biar tim tidak asal menambah hybrid complexity. | 1. Tulis rule penambahan fitur (ClickUp/DB/Hybrid) 2. Tulis rule perubahan field & owner 3. Tulis rule dashboard source 4. Tulis rule Telegram automation | • hybrid governance rules | To Do
Fase 4 | DOCUMENT & GOVERN | Task 4.4 | Create implementation backlog | Mengubah framework jadi roadmap kerja. | 1. Pisahkan quick wins 2. Pisahkan reliability fixes 3. Pisahkan architecture cleanup 4. Pisahkan long-term enhancement 5. Prioritaskan (impact vs effort) | • backlog prioritas | To Do
Fase 4 | DOCUMENT & GOVERN | Task 4.5 | Prepare report-ready artifacts | Supaya hasil kerja ini bisa langsung dipakai buat laporan magang. | 1. Buat ringkasan arsitektur 2. Buat flow sistem end-to-end 3. Buat alasan hybrid & tantangan 4. Buat rekomendasi perbaikan | • bahan laporan magang siap pakai | To Do